**KELMĖS RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**

PATVIRTINTA

mokyklos direktoriaus

2022 m. rugsėjo 23 d.

įsakymu Nr. V-96

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**

**2022–2023/2024**

**Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.**

**1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEil. Nr**.** | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 11.1. | UTA komandos sudarymas. | Rugsėjo mėn. | Mokyklos direktorė Ginta Maziliauskienė | Suformuota UTA komanda, paskirstyti narių vaidmenys, komanda patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu. |
| 11.2. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje. | Spalio mėn. | Metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | 95 proc. mokytojų susipažįsta su UTA aktualijomis. |
| 11.3. | Kūrybinės dirbtuvės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“. | Lapkričio mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supranta programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus. |
| 11.4. | Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas. | Gruodžio mėn. | Metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supranta kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 11.5. | Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas. | Sausio mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | 95 proc. mokytojų gilina pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. |
| 11.6. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje. | Sausio mėn. | Metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Atsiranda bendri susitarimai dėl pamokos planavimo tarp mokytojų metodinėse grupėse. |
| 11.7. | Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas. | Vasario mėn. | Metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Suvienodėja mokytojų (bent 80 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. |
| 11.8. | Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Mokytojų tarybos posėdyje. | Vasario mėn. | Mokyklos direktorė Ginta Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Gerosios patirties sklaida.  Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažįsta su atliktomis UTA veiklomis, reflektuoja ir koreguoja su UTA susijusius pedagoginius procesus. |
| 11.9. | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos. | Vasario mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Tobulėja pamokų stebėsena, rekomendacijos skatina mokytojų saviugdą. |
| 11.10. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | Kovo mėn. | Mokyklos direktorė Ginta Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo ,,Kolega–kolegai” stiprinimas. Atvirų pamokų stebėjimas (bent 5). |
| 11.11. | Bendrųjų ugdymo planų nagrinėjimas. | Balandžio mėn. | Mokyklos direktorė Ginta Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | 95 proc. mokytojų susipažįsta su BP planais. |
| 11.12. | Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas. | Balandžio mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Atnaujinami su ugdymo procesu susiję mokyklos dokumentai. |
| 11.13. | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti 2023–2024 mokslo metais. | Gegužės mėn. | Mokyklos direktorė Ginta Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė, metodinių grupių pirmininkės Inga Zablockienė, Ieva Linkevičienė | Parengtas mokyklos visų dalykų ilgalaikio plano pavyzdys. |
| 11.14. | Pasirengimo diegti UTA stebėsena. | Nuolat | Mokyklos direktorė Ginta Maziliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė | Kiekvieno mėnesio pabaigoje aptariama ir stebima UTA komandos veikla. |

**2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEil. Nr**.** | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 22.1. | Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.). | Rugsėjo mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė | Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas. |
| 22.2. | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. Dalijimasis gerąja patirtimi. | 2022–2023 m. m. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė | 4 mokytojai dalyvaus UTA mokymuose.  Konferencijos, diskusijos, pasitarimai, viešosios konsultacijos ir kt. |
| 22.3. | Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams. | 2022–2024 m. | UTA komandos narės Dalia Butkuvienė, Danguolė Kučinskienė, socialinė pedagogė Audronė Barakauskienė | Susirinkimai, pasitarimai, lankstinukai, posėdžiai, VGK veikla, informacija el. dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose ir kt. |
| 22.4. | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis. | 2022–2024 m. | Mokytojai | 80 proc. mokytojų dalyvaus bent 1 kvalifikacijos tobulinimo seminare apie įtraukųjį ugdymą. |
| 22.5. | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas. | 2022-2024 m. | VGK pirmininkas | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt. |

**3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEil. Nr**.** | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 33.1. | Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas. | Rugsėjo mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė | Sukurtas socialinės partnerystės planas. |
| 33.2. | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su  pasirengimu įgyvendinti UTA. | 2022 m. | UTA komandos narys – Arvydas Zdanavičius | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta mokyklos internetiniame puslapyje, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt. |
| 33.3. | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.). | 2022–2023 m. m. | UTA komandos narys – Arvydas Zdanavičius | Kiekvieną mėnesį viešinti mokyklos internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. |
| 33.4. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas. | 2022–2023 m. m. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Skrodenienė | Susirinkimai, posėdžiai, informacija mokyklos internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose, dienyne. |
| 33.5. | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022–2023 m. m. | UTA komandos narės – Danguolė Kučinskienė, Dalia Butkuvienė | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. |
| 33.6. | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. | 2022–2023 m. m. | Socialinė pedagogė Audronė Barakauskienė | Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, mokyklos asamblėjos metu. |

**4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEil. Nr. | Priemonės | Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 44.1. | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas. | Gruodžio mėn. | Direktorė Ginta Maziliauskienė | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 44.2. | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėse grupėse. | Vasario mėn. | Direktorė Ginta Maziliauskienė | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. |
| 44.3. | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos. | Kovo mėn. | UTA komandos narys Edmundas Urbutis | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos ugdymo aplinkos. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_